## Sheet1
| Tên nhiệm vụ | Nguồn chỉ đạo | Đơn vị /Cá nhân đầu mối | Đơn vị /Cá nhân phối hợp | Thời hạn HT | Trạng thái
1 | Ban hành chương trình, kế hoạch hành động của bộ, cơ quan, địa phương mình để triển khai thực hiện Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong quý I năm 2017 | • Văn Phòng Bộ | Chưa hoàn thành (quá hạn) | Bộ trưởng đã ủy quyền Thứ trưởng Hùng thẩm định và ký văn bản |  | 113/NQ-CP
2 | Xây dựng phần mềm theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo, kết luận của Bộ trưởng | • Văn Phòng Bộ • Cục Công nghệ thông tin | Đã hoàn thành (đúng hạn) | Văn phòng và Cục Công nghệ thông tin đã hoàn thành việc xây dựng phần mềm đôn đốc, theo dõi nhiệm vụ, chỉ đạo, kê luận của Bộ trưởng giao (phiên bản 1). HIện nay, Văn phong đang nhập liệu và triển khai việc cập nhật thông tin trên HT. |  | 225/TB-BGDĐT
3 | Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt nâng cấp hạ tầng, đường truyền mạng; nâng cấp hệ thống e-office để khắc phục các hạn chế, bất cập hiện nay. | • Cục Công nghệ thông tin | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Văn Phòng Bộ | 225/TB-BGDĐT
4 | Các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện 09 nhiệm vụ chủ yếu và 05 giải pháp cơ bản trong Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017, đề xuất cụ thể về nguồn lực để ưu tiên triển khai; Văn phòng tổng hợp chung vào tài liệu giao ban tháng 4 năm 2017 | • Văn Phòng Bộ | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Văn Phòng Bộ • Văn phòng Ban cán sự Đảng • Vụ Tổ chức cán bộ • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Vụ Giáo dục Mầm non • Vụ Giáo dục Tiểu học • Vụ Giáo dục Trung học • Vụ Giáo dục Dân tộc • Vụ Giáo dục Thường xuyên • Vụ Giáo dục Quốc phòng • Vụ Công tác học sinh, sinh viên • Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường • Vụ Hợp tác Quốc tế • Vụ Pháp chế • Vụ Thi đua Khen thưởng • Thanh tra • Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục • Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục • Cục Công nghệ thông tin • Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em • Cục Đào tạo với nước ngoài • Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh • Vụ Giáo dục Đại học [+] Xem thêm | 225/TB-BGDĐT
5 | Văn phòng thực hiện cơ chế theo dõi, đôn đốc, cảnh báo các đơn vị về thực hiện nhiệm vụ được giao hàng tuần; đặc biệt là các nhiệm vụ cấp trên giao quá hạn chưa hoàn thành, các nhiệm vụ sắp hết hạn xử lý. Tại các phiên họp giao ban, Văn phòng có đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, chỉ rõ nguyên nhân của các nhiệm vụ chậm hoàn thành | • Văn Phòng Bộ | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Văn Phòng Bộ • Văn phòng Ban cán sự Đảng • Vụ Tổ chức cán bộ • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Vụ Giáo dục Mầm non • Vụ Giáo dục Tiểu học • Vụ Giáo dục Trung học • Vụ Giáo dục Dân tộc • Vụ Giáo dục Thường xuyên • Vụ Giáo dục Quốc phòng • Vụ Công tác học sinh, sinh viên • Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường • Vụ Hợp tác Quốc tế • Vụ Pháp chế • Vụ Thi đua Khen thưởng • Thanh tra • Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục • Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục • Cục Công nghệ thông tin • Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em • Cục Đào tạo với nước ngoài • Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh • Vụ Giáo dục Đại học [+] Xem thêm | 225/TB-BGDĐT
6 | Rà soát, đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ, kỷ cương nề nếp của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, gắn với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục, hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2017 | • Thanh tra | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  |  | 225/TB-BGDĐT
7 | Đề xuất phương án tăng cường các điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức cơ quan Bộ, trình Bộ trưởng phương án sơ bộ trước ngày 30 tháng 4 năm 2017 | • Văn Phòng Bộ | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Vụ Kế hoạch - Tài chính | 225/TB-BGDĐT
8 | Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch chi tiết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục, trong đó cần nêu rõ lý do chính, cụ thể của việc sửa đổi Luật, có thống kê số liệu, phụ lục minh chứng, gửi Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội trước ngày 15 tháng 4 năm 2017 | • Vụ Pháp chế | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  |  | 225/TB-BGDĐT
9 | Rà soát, nghiên cứu đề xuất quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản, đề án của cấp trên tại cơ quan Bộ; tăng cường tham khảo các ý kiến góp ý, đề xuất của các nhà khoa học, quản lý thông qua các đề tài nghiên cứu/dự án hỗ trợ kỹ thuật | • Vụ Pháp chế | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  |  | 225/TB-BGDĐT
10 | Xây dựng đề cương đánh giá thực trạng chất lượng của đội ngũ giáo sư, phó giáo sư và nghiên cứu chế độ, chính sách phù hợp đối với nhà giáo được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư | • Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục | Sắp hết hạn (7 ngày) |  |  | Email
11 | Khảo sát thực trạng triển khai thí điểm NQ 77, trong đó có đi sâu và rộng nhiều cơ sở GDĐH về Hội đồng trường | • Vụ Giáo dục Đại học | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  |  | Email
12 | Văn phòng (Phòng tổng hợp) trình Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ | • Văn Phòng Bộ | Sắp hết hạn (7 ngày) |  |  | 13317/QH
13 | Vụ GDTH hoàn thiện dự thảo, trình xin ý kiến Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa và chuyển về VP (PTH) | • Vụ Giáo dục Tiểu học | Sắp hết hạn (7 ngày) |  | • Văn Phòng Bộ • Nguyen Duc Duy | 13317/QH
14 | Viện KHGDVN chuyển kết quả đánh giá VNEN về Vụ GDTH | • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | Chưa hoàn thành (quá hạn) |  | • Vụ Giáo dục Tiểu học • Phó Chánh Văn phòng Trần Quang Nam | 13317/QH
15 | Chỉ đạo dự thảo văn bản chỉ đạo các cơ sở GDĐH tham gia vào đón bắt xu cuộc cách mạng 4.0 | • Vụ Giáo dục Đại học | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | 260/QĐ-BGDĐT
16 | Báo cáo Quốc hội quý II | • Văn Phòng Bộ | Chưa hoàn thành (trong hạn) | Anh/chị Nguyễn Văn Cừ chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Hoàng Mai Diễn | • Vụ Tổ chức cán bộ • Cao Tien | 33/QH
17 | Hoàn thành Chương trình công tác Văn phòng 2017 | • Nguyễn Thùy Linh | Chưa hoàn thành (quá hạn) | Đã ban hành QĐ số 115/QĐ-VP ngày 17/3/2017 |  | Tại buổi làm việc với các đơn vị VP
18 | góp ý dự thảo | • Văn Phòng Bộ | Chưa hoàn thành (quá hạn) | vp đãc dự thảo gửi xin ý kiến vụ tc | • Vụ Tổ chức cán bộ • Cao Tien | tại cv 123
19 | Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2017 | • Vụ Kế hoạch - Tài chính | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  |  | 492/VPCP-KGVX
20 | Hoàn thành việc chuyển giao các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao về SCIC trước tháng 12 năm 2017. | • Thanh tra | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  |  | 27/NQ-CP
21 | Công bố đầy đủ danh mục doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ trên 50% sở hữu thuộc thẩm quyền quản lý, bao gồm kế hoạch và lộ trình thoái vốn hàng năm đảm bảo hoàn thành thoái vốn trước năm 2019. | • Vụ Kế hoạch - Tài chính | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  |  | 27/NQ-CP
22 | Rà soát, tập hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền trước tháng 6 năm 2017 về các dự án thua lỗ kéo dài, không có khả năng phục hồi | • Vụ Kế hoạch - Tài chính | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  |  | 27/NQ-CP
23 | Báo cáo quý II việc thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP | • Vụ Kế hoạch - Tài chính | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  |  | 19-2017/NQ-CP
24 | Nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về khái niệm trường đại học tư thục hoạt hoạt động không vì lợi nhuận | • Vụ Tổ chức cán bộ | Chưa hoàn thành (quá hạn) |  |  | 1604/VPCP-KGVX
25 | Chỉnh lý Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo | • Vụ Tổ chức cán bộ | Chưa hoàn thành (quá hạn) |  |  | 2383/VPCP-TCCV
26 | Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tự chủ giáo dục đại học: tháng 01/2017 xin ý kiến các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; tháng 02/2017 xin ý kiến các bộ, ngành và các chuyên gia độc lập; tháng 3/2017, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án; | • Vụ Giáo dục Đại học | Chưa hoàn thành (quá hạn) | Chuyển anh Tuấn xử lý | • Vụ Kế hoạch - Tài chính | 33/2016/QH14
27 | Rà soát việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng giáo viên mầm non ở tất cả các cơ sở giáo dục và khẩn trương xây dựng đề án chỉ tiêu biên chế theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, gửi Bộ Nội vụ phê duyệt nhằm sắp xếp, bố trí và sử dụng hợp lý, hiệu quả và có biện pháp lâu dài để quy hoạch, tuyển dụng, bố trí đủ giáo viên mầm non. | • Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục | Chưa hoàn thành (trong hạn) | Anh/chị Nguyễn Văn Cừ chuyển nhiệm vụ cho anh/chị Hoàng Mai Diễn |  | 260/QĐ-BGDĐT
28 | Triển khai các giải pháp phát triển toàn diện năng lực, thể chất, nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. | • Vụ Công tác học sinh, sinh viên | Chưa hoàn thành (quá hạn) |  | • Vụ Giáo dục Mầm non • Vụ Giáo dục Tiểu học • Vụ Giáo dục Trung học • Vụ Giáo dục Thường xuyên • Vụ Giáo dục Đại học [+] Xem thêm | 260/QĐ-BGDĐT
29 | Thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục. | • Vụ Giáo dục Tiểu học • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | Đã hoàn thành (quá hạn) | Đã hoàn thành |  | 260/QĐ-BGDĐT
30 | Triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý giáo dục dân tộc” (bản đồ số hóa) | • Vụ Giáo dục Dân tộc | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Vụ Giáo dục Tiểu học • Vụ Giáo dục Trung học • Vụ Giáo dục Thường xuyên • Vụ Giáo dục Đại học [+] Xem thêm | 260/QĐ-BGDĐT
31 | Tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm. | • 21 | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • 20 • 30 | 260/QĐ-BGDĐT
32 | Có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên, góp phần xây dựng xã hội học tập. | • Vụ Giáo dục Thường xuyên | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Vụ Giáo dục Trung học | 260/QĐ-BGDĐT
33 | Phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan sớm rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới các quy định quy chuẩn bữa ăn trong trường học. | • Vụ Công tác học sinh, sinh viên | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Vụ Giáo dục Mầm non • Vụ Giáo dục Tiểu học | 260/QĐ-BGDĐT
34 | Đưa vào tiêu chí việc phổ cập bơi trong trường học, giảm tỷ lệ tai nạn đuối nước tại các địa phương vào tiêu chí thi đua hàng năm đối với các sở giáo dục và đào tạo |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
35 | Xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. | • Vụ Công tác học sinh, sinh viên | Chưa hoàn thành (quá hạn) |  | • Vụ Giáo dục Mầm non • Vụ Giáo dục Tiểu học • Vụ Giáo dục Trung học [+] Xem thêm | 260/QĐ-BGDĐT
36 | Nghiên cứu và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc áp dụng chính sách cho vay để đóng học phí và hỗ trợ chi phí học tập. | • Vụ Công tác học sinh, sinh viên | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Vụ Kế hoạch - Tài chính | 260/QĐ-BGDĐT
37 | Rà soát và phối hợp với các bộ, ngành liên quan để sửa đổi, bổ sung các chế độ học bổng, chính sách ưu đãi cho học sinh, sinh viên. | • Vụ Công tác học sinh, sinh viên | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Vụ Kế hoạch - Tài chính | 260/QĐ-BGDĐT
38 | Xây dựng Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở GDĐH và các trường cao đẳng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. | • Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Vụ Giáo dục Đại học • Học viện Quản lý giáo dục | 260/QĐ-BGDĐT
39 | Làm việc với Bộ Nội vụ để điều chỉnh quy định về chứng chỉ ngoại ngữ đối với các giáo viên | • Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 | 260/QĐ-BGDĐT
40 | Rà soát, xây dựng các chuẩn giáo viên/cán bộ quản lý giáo dục, chuẩn trường sư phạm theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
41 | Tổ chức khảo sát, đánh giá các chính sách đang áp dụng để có căn cứ đề xuất với Chính phủ sửa đổi, bổ sung chính sách thu hút, tạo động lực và thu hút đội ngũ giáo viên về công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở các địa bàn vùng khó khăn. | • Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Vụ Giáo dục Dân tộc • Nguyễn Thị Hạnh • Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh [+] Xem thêm | 260/QĐ-BGDĐT
42 | Trong kỳ tuyển sinh năm 2017 nếu như trường nào không báo cáo, báo cáo không đúng, số sinh viên không có việc làm hoặc có số sinh viên không có việc làm cao thì sẽ có giải pháp để hạn chế chỉ tiêu tuyển sinh. | • Vụ Giáo dục Đại học | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Thanh tra • Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh • Phùng Thanh Thủy [+] Xem thêm | 260/QĐ-BGDĐT
43 | Phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành khác tăng cường công tác dự báo nhu cầu nguồn nhân lực đặc biệt phải có dự báo sau đó mới quy hoạch. | • Vụ Giáo dục Đại học | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực • Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh [+] Xem thêm | 260/QĐ-BGDĐT
44 | Phối hợp với Bộ Nội vụ và Ủy ban Dân tộc để có chính sách tổng thể ưu tiên chế độ cho học sinh, sinh viên cử tuyển, trong đó tập trung vào giải pháp tạo cơ hội để họ có việc làm sau khi về địa phương. | • Vụ Giáo dục Đại học | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Vụ Giáo dục Dân tộc • Nguyễn Thị Hạnh • Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh [+] Xem thêm | 260/QĐ-BGDĐT
45 | Có lộ trình siết chặt chất lượng cử tuyển và báo cáo Quốc hội kế hoạch rà soát để làm sao ưu tiên cử tuyển phải gắn với nhu cầu tuyển dụng ngay cả dân tộc. |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
46 | Nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nhân tài, giải quyết việc làm tại địa phương cho sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi là người dân tộc thiểu số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dân tộc thiểu số. | • Vụ Giáo dục Đại học | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Vụ Giáo dục Dân tộc • Nguyễn Thị Hạnh • Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh [+] Xem thêm | 260/QĐ-BGDĐT
47 | Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, thực hiện hiệu quả chính sách cử tuyển đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, gắn đào tạo với nhu cầu và bố trí việc làm tại địa phương | • Vụ Giáo dục Đại học | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Vụ Giáo dục Dân tộc • Nguyễn Thị Hạnh • Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh [+] Xem thêm | 260/QĐ-BGDĐT
48 | Hoàn thiện Đề án củng cố, phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2016-2025 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2016. |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
49 | Tăng cường vai trò kiểm soát, định hướng chính sách và tạo điều kiện để hướng các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài tham gia đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao của Việt Nam; đảm bảo hoạt động của các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài này đặt trong chiến lược phát triển giáo dục của Việt Nam. |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
50 | Sửa đổi quy chế đào tạo tiến sĩ |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
51 | Tăng cường giải pháp kiểm định, tất cả các trường và đặc biệt các ngành phải kiểm định đánh giá chương trình để căn cứ vào kết quả kiểm định sẽ siết chỉ tiêu, tránh trường hợp đào tạo nhiều hơn là năng lực hiện có. |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
52 | Phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực cho các ngành nghề, trong đó có ngành Luật để thông tin cho các cơ sở đào tạo và toàn xã hội |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
53 | Phối hợp với Bộ Y tế để nâng cao chất lượng đào tạo và có chính sách phù hợp trong đào tạo nhân lực ngành y tế. |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
54 | Kiện toàn mô hình tổ chức đào tạo cộng đồng hướng nghiệp từ xa, để làm sao hệ thống quản lý này được nền nếp và đặc biệt có hiệu quả. |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
55 | Trình Chính phủ các ngành, chuyên ngành đặc biệt gắn với nhu cầu của các bộ, ngành, địa phương phục vụ cho chương trình về tái cơ cấu và nâng cao năng suất lao động để đầu tư theo hướng vươn cao thành một đề án là những ngành chất lượng cao. | • Vụ Giáo dục Đại học | Chưa hoàn thành (quá hạn) |  | • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Vụ Hợp tác Quốc tế • Nguyễn Thùy Linh • Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh [+] Xem thêm | 260/QĐ-BGDĐT
56 | Thực hiện đồng bộ các giải pháp hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp. |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
57 | Rà soát cơ chế, chính sách hoàn thiện cơ sở pháp lý để thực hiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học | • Vụ Giáo dục Đại học | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh | 260/QĐ-BGDĐT
58 | Tiến hành quy hoạch tổng thể lại hệ thống cơ sở đào tạo sư phạm kèm theo các tiêu chuẩn trường sư phạm hiện đại, tự chủ; kiểm định phân tầng, xếp hạng các trường sư phạm ; sắp xếp lại mạng lưới các trường sư phạm |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
59 | Hướng dẫn các địa phương tổ chức rà soát, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông để từ đó triển khai quy hoạch sát với thực tế của các địa phương về số lượng và cơ cấu giáo viên. |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
60 | Điều chỉnh mạng lưới các trường đại học, áp dụng các chuẩn đảm bảo chất lượng trường và ngành | • Vụ Giáo dục Đại học | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục • Nguyễn Thị Thanh Tú • Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh [+] Xem thêm | 260/QĐ-BGDĐT
61 | Rà soát quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học trên cơ sở kiểm định chất lượng đào tạo, phân tầng, xếp hạng, cơ cấu đào tạo. | • Vụ Giáo dục Đại học | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục • Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh • Trần Thanh Tâm [+] Xem thêm | 260/QĐ-BGDĐT
62 | Trình Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020" |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
63 | Đánh giá toàn diện, có giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020" |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
64 | Đánh giá toàn diện, có giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) | • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | Đã hoàn thành (quá hạn) | Đã hoàn thành | • Vụ Giáo dục Tiểu học • Phó Chánh Văn phòng Trần Quang Nam | 260/QĐ-BGDĐT
65 | Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục quán triệt nội dung, chương trình giảng dạy Hán Nôm; Nghiên cứu nội dung, chương trình giảng dạy Hán Nôm phù hợp đưa vào chương trình giáo dục phổ thông mới. | • Vụ Giáo dục Trung học | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Dự án Hỗ trợ Đổi mới giáo dục phổ thông | 260/QĐ-BGDĐT
66 | Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học |  | Chưa hoàn thành (trong hạn)
67 | Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. |  | Chưa hoàn thành (trong hạn) | Lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục gửi Bộ Tư pháp thẩm định;
68 | Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục địa phương và nhà trường trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới | • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Dự án Hỗ trợ Đổi mới giáo dục phổ thông | 260/QĐ-BGDĐT
69 | Thực hiện việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông bảo đảm chất lượng, phù hợp với định hướng đổi mới, triển khai áp dụng từ năm học 2018-2019. | • Dự án Hỗ trợ Đổi mới giáo dục phổ thông | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam • Chánh Văn phòng Nguyễn Viết Lộc | 260/QĐ-BGDĐT
70 | Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông năm 2017. | • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Dự án Hỗ trợ Đổi mới giáo dục phổ thông | 260/QĐ-BGDĐT
71 | Nghiên cứu chính sách tăng hỗ trợ cho các học sinh dân tộc thiểu số, học sinh miền núi và hải đảo thi đỗ đại học | • Vụ Giáo dục Đại học | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Vụ Giáo dục Dân tộc • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam [+] Xem thêm | 260/QĐ-BGDĐT
72 | Đổi mới công tác tổ chức thi và tuyển sinh theo lộ trình, đồng bộ với quá trình đổi mới dạy và học, tránh tạo áp lực cho học sinh và phụ huynh học sinh. | • Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Vụ Giáo dục Trung học • Vụ Giáo dục Đại học • Nguyễn Sinh Thành [+] Xem thêm | 260/QĐ-BGDĐT
73 | Phối hợp với các bộ, ngành đề xuất sửa đổi cơ chế đầu tư giáo dục cho phù hợp nhằm tác động tích cực tới việc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. | • Vụ Kế hoạch - Tài chính | Chưa hoàn thành (quá hạn) |  | • Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em | 260/QĐ-BGDĐT
74 | Phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng báo cáo Quốc hội về miễn học phí giáo dục mầm non 5 tuổi người dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn và học sinh trung học cơ sở lộ trình đến năm 2020. | • Vụ Kế hoạch - Tài chính | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Vụ Giáo dục Mầm non • Vụ Giáo dục Trung học • Vụ Giáo dục Dân tộc • Nguyễn Sinh Thành • Nguyễn Thị Hạnh • Phó Chánh Văn phòng Vũ Đình Giáp [+] Xem thêm | 260/QĐ-BGDĐT
75 | Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học. | • Vụ Giáo dục Đại học | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Vụ Tổ chức cán bộ • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Thanh tra • Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục • Cao Tien • Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh • Phùng Thanh Thủy • Trần Thanh Tâm [+] Xem thêm | 260/QĐ-BGDĐT
76 | Triển khai xây dựng Đề án tự chủ giáo dục đại học, Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2017. | • Vụ Giáo dục Đại học | Chưa hoàn thành (quá hạn) |  | • Vụ Kế hoạch - Tài chính | 260/QĐ-BGDĐT
77 | Rà soát Luật giáo dục đại học; lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học | • Vụ Giáo dục Đại học | Chưa hoàn thành (trong hạn) |  | • Văn Phòng Bộ • Văn phòng Ban cán sự Đảng • Vụ Tổ chức cán bộ • Vụ Kế hoạch - Tài chính • Vụ Giáo dục Mầm non • Vụ Giáo dục Tiểu học • Vụ Giáo dục Trung học • Vụ Giáo dục Dân tộc • Vụ Giáo dục Thường xuyên • Vụ Giáo dục Quốc phòng • Vụ Công tác học sinh, sinh viên • Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường • Vụ Hợp tác Quốc tế • Vụ Pháp chế • Vụ Thi đua Khen thưởng • Thanh tra • Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục • Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục • Cục Công nghệ thông tin • Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em • Cục Đào tạo với nước ngoài • Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh [+] Xem thêm | 260/QĐ-BGDĐT