## Sheet1
| Tên nhiệm vụ | Nguồn chỉ đạo | Đơn vị /Cá nhân đầu mối | Đơn vị /Cá nhân phối hợp | Thời hạn HT | Trạng thái | Tình hình thực hiện | Người chỉ đạo
1 | Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đắc Quỳnh - Sơn La liên quan đến việc thực hiện Mô hình trường học mới (VNEN): Viện KHGD chuyển Vụ GDTH trước ngày 05/4/2017 | QH XIV | Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | Vụ Giáo dục Tiểu học Phó Chánh Văn phòng Trần Quang Nam | 05/04/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) | qưeqeqweqwe | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
2 | Rà soát việc ký kết hợp đồng với Viettel trong việc xây dựng và triển khai phần mềm, hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác thi và tuyển sinh | 147/TB-BGDĐT | Cục Công nghệ thông tin | Vụ Kế hoạch - Tài chính Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục | 14/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
3 | Rà soát những khó khăn, vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thực hiện trong triển khai E-office, tham mưu, đề xuất giao trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị để đẩy mạnh E-office; đẩy mạnh dịch vụ công và chính phủ điện tử | 147/TB-BGDĐT | Cục Công nghệ thông tin | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 18/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
4 | Báo cáo công tác quản lý nhà nước về giáo dục giai đoạn 2011-2016 và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Thanh tra chuyên đề năm 2017 của Thanh tra Chính phủ. | 147/TB-BGDĐT | Văn Phòng Bộ | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
5 | Hoàn thành văn bản trả lời 129 kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV | 54/TB-BGDĐT | Văn Phòng Bộ | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 15/02/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
6 | Rà soát, đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ, kỷ cương nề nếp của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, gắn với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục | 225/TB-BGDĐT. | Thanh tra | Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học | 30/04/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
7 | Thành lập Tổ công tác tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam để rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ về Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, Khung trình độ quốc gia Việt Nam | 225/TB-BGDĐT. | Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | Vụ Giáo dục Đại học | 15/04/2017 | Sắp hết hạn (7 ngày) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
8 | Hoàn thiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của cơ quan Bộ theo hướng bám sát vào việc nâng cao năng lực pháp chế của cán bộ, công chức | 225/TB-BGDĐT. | Vụ Tổ chức cán bộ | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 30/04/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
9 | Khẩn trương hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và xây dựng vị trí việc làm của đơn vị, trình lãnh đạo Bộ phụ trách cho ý kiến, gửi Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp chung | 225/TB-BGDĐT. | Vụ Tổ chức cán bộ | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 30/04/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
10 | Chuẩn bị nội dung làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương; Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo | 132/TB-BGDĐT | Văn Phòng Bộ | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
11 | Bố trí nguồn lực, tập trung hoàn thiện việc cải tạo các phòng họp, phòng tiếp khách quốc tế; trang bị thiết bị và các điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức cơ quan trên cơ sở rà soát, quy hoạch, sắp xếp chỗ làm việc cho cán bộ, công chức | 132/TB-BGDĐT | Văn Phòng Bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
12 | Hoàn thành quyết toán tài chính năm 2016, báo cáo Bộ trưởng | 132/TB-BGDĐT | Văn Phòng Bộ | Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
13 | Hoàn thành dứt điểm việc đánh giá cán bộ, công chức, đặc biệt là việc đánh giá lãnh đạo cấp trưởng, phó | 132/TB-BGDĐT | Vụ Tổ chức cán bộ | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học Nguyen Duc Duy Cao Tien Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh Phó Chánh Văn phòng Vũ Đình Giáp Phó Chánh Văn phòng Trần Quang Nam Nguyễn Sinh Thành Nguyễn Thị Hạnh Hoàng Mai Diễn Thư ký Thứ trưởng Nguyễn Bá Thạc Thư ký Thứ trưởng Cao Xuân Tuấn Nguyễn Thùy Linh Dương Ngô Minh Nam Nguyễn Thị Minh Phượng Phùng Thanh Thủy Trần Thanh Tâm Nguyễn Thị Thanh Tú Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Hùng Chính Thư ký Bộ trưởng Nguyễn Văn Cừ Cục CNTT Admin | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
14 | Rà soát hợp đồng lao động, căn cứ nhu cầu sử dụng lao động của đơn vị để duy trì hợp đồng nhưng chỉ được duy trì đến khi tổ chức thi tuyển, xét tuyển; nếu không đạt phải chấm dứt hợp đồng | 132/TB-BGDĐT | Vụ Tổ chức cán bộ | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
15 | Yêu cầu rút toàn bộ cán bộ, công chức của Bộ hiện đang kiêm nhiệm tại các dự án, đề án, chương trình về công tác tại đơn vị chủ quản, trường hợp đặc biệt báo cáo Bộ trưởng | 132/TB-BGDĐT | Vụ Tổ chức cán bộ | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
16 | Dự thảo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; xác định vị trí, việc làm; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đề xuất tuyển dụng, trình Bộ trưởng | 132/TB-BGDĐT | Vụ Tổ chức cán bộ | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 25/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
17 | Hoàn thiện dự thảo Thông tư về tiêu chuẩn chương trình và tổ chức hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông, đăng tải lên mạng xin ý kiến góp ý rộng rãi để ban hành trong tháng 4 năm 2017; Thông tư về tiêu chuẩn của tổ chức được phép biên soạn sách giáo khoa, tiêu chí đánh giá sách giáo khoa và tổ chức hoạt động của hội đồng thẩm định sách giáo khoa, ban hành trong tháng 6 năm 2017 | 132/TB-BGDĐT | Vụ Giáo dục Trung học | Vụ Pháp chế Dự án Hỗ trợ Đổi mới giáo dục phổ thông | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
18 | Các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện 09 nhiệm vụ chủ yếu và 05 giải pháp cơ bản trong Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017, đề xuất cụ thể về nguồn lực để ưu tiên triển khai; Văn phòng tổng hợp chung vào tài liệu giao ban tháng 4 năm 2017 | 225/TB-BGDĐT | Văn Phòng Bộ | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 20/04/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
19 | Văn phòng thực hiện cơ chế theo dõi, đôn đốc, cảnh báo các đơn vị về thực hiện nhiệm vụ được giao hàng tuần; đặc biệt là các nhiệm vụ cấp trên giao quá hạn chưa hoàn thành, các nhiệm vụ sắp hết hạn xử lý. Tại các phiên họp giao ban, Văn phòng có đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, chỉ rõ nguyên nhân của các nhiệm vụ chậm hoàn thành | 225/TB-BGDĐT | Văn Phòng Bộ | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
20 | Viện KHGDVN chuyển kết quả đánh giá VNEN về Vụ GDTH | 13317/QH | Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | Vụ Giáo dục Tiểu học Phó Chánh Văn phòng Trần Quang Nam | 05/04/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa