## Sheet1
| Tên nhiệm vụ | Nguồn chỉ đạo | Đơn vị /Cá nhân đầu mối | Đơn vị /Cá nhân phối hợp | Thời hạn HT | Trạng thái | Tình hình thực hiện | Người chỉ đạo
1 | Lập danh mục đề xuất nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình năm 2017 | 1312/13-3 | VP CTKHGD |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
2 | Kinh phí thực hiện CT KHGD cấp quốc gia năm 2017 (đợt 1) | 1974/5-4 | Văn phòng CT KHGD |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
3 | Thành lập HĐ tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN thuộc CT KHGD cấp quốc gia 2016-2020 | 1667/24-3 | Văn phòng CT KHGD |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
4 | Các sở giáo dục và đào tạo đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách nâng cao các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Bộ) | 33/TB-BGDĐT | SỞ GD&ĐT Thành phố Hà Nội SỞ GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh SỞ GD&ĐT Thành phố Hải Phòng SỞ GD&ĐT Thành Phố Đà Nẵng SỞ GD&ĐT Thành phố Cần Thơ SỞ GD&ĐT Tỉnh An Giang SỞ GD&ĐT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu SỞ GD&ĐT Tỉnh Bắc Giang SỞ GD&ĐT Tỉnh Bắc Kạn SỞ GD&ĐT Tỉnh Bạc Liêu SỞ GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh SỞ GD&ĐT Tỉnh Bến Tre SỞ GD&ĐT Tỉnh Bình Dương SỞ GD&ĐT Tỉnh Bình Định SỞ GD&ĐT Tỉnh Bình Phước SỞ GD&ĐT Tỉnh Bình Thuận SỞ GD&ĐT Tỉnh Cà Mau SỞ GD&ĐT Tỉnh Cao Bằng SỞ GD&ĐT Tỉnh Đắk Lắk SỞ GD&ĐT Tỉnh Đắk Nông SỞ GD&ĐT Tỉnh Điện Biên SỞ GD&ĐT Tỉnh Đồng Nai SỞ GD&ĐT Tỉnh Đồng Tháp SỞ GD&ĐT Tỉnh Gia Lai SỞ GD&ĐT Tỉnh Hà Giang SỞ GD&ĐT Tỉnh Hà Nam SỞ GD&ĐT Tỉnh Hà Tĩnh SỞ GD&ĐT Tỉnh Hải Dương SỞ GD&ĐT Tỉnh Hậu Giang SỞ GD&ĐT Tỉnh Hòa Bình SỞ GD&ĐT Tỉnh Hưng Yên SỞ GD&ĐT Tỉnh Khánh Hòa SỞ GD&ĐT Tỉnh Kiên Giang SỞ GD&ĐT Tỉnh Kon Tum SỞ GD&ĐT Tỉnh Lai Châu SỞ GD&ĐT Tỉnh Lâm Đồng SỞ GD&ĐT Tỉnh Lạng Sơn SỞ GD&ĐT Tỉnh Lào Cai SỞ GD&ĐT Tỉnh Long An SỞ GD&ĐT Tỉnh Nam Định SỞ GD&ĐT Tỉnh Nghệ An SỞ GD&ĐT Tỉnh Ninh Bình SỞ GD&ĐT Tỉnh Ninh Thuận SỞ GD&ĐT Tỉnh Phú Thọ SỞ GD&ĐT Tỉnh Phú Yên SỞ GD&ĐT Tỉnh Quảng Bình SỞ GD&ĐT Tỉnh Quảng Nam SỞ GD&ĐT Tỉnh Quảng Ngãi SỞ GD&ĐT Tỉnh Quảng Ninh SỞ GD&ĐT Tỉnh Quảng Trị SỞ GD&ĐT Tỉnh Sóc Trăng SỞ GD&ĐT Tỉnh Sơn La SỞ GD&ĐT Tỉnh Tây Ninh SỞ GD&ĐT Tỉnh Thái Bình SỞ GD&ĐT Tỉnh Thái Nguyên SỞ GD&ĐT Tỉnh Thanh Hóa SỞ GD&ĐT Tỉnh Thừa Thiên - Huế SỞ GD&ĐT Tỉnh Tiền Giang SỞ GD&ĐT Tỉnh Trà Vinh SỞ GD&ĐT Tỉnh Tuyên Quang SỞ GD&ĐT Tỉnh Vĩnh Long SỞ GD&ĐT Tỉnh Vĩnh Phúc SỞ GD&ĐT Tỉnh Yên Bái |  | 28/02/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
5 | Hoàn thành đánh giá cán bộ công chức, bình bầu danh hiệu thi đua đảm bảo thực chất, tôn vinh đúng người, đúng việc, tạo động lực, tránh cào bằng | 147/TB-BGDĐT | Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Thi đua Khen thưởng |  | 18/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
6 | Đề xuất phương án tổ chức lại Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực; hoàn thành Đề án kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà khoa học làm việc | 132/TB-BGDĐT | Vụ Tổ chức cán bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam |  | 20/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
7 | Về quy chế tổ chức và hoạt động Trường, giao Vụ Tổ chức Cán bộ xem xét trình Bộ trưởng để gửi các Bộ có liên quan xin ý kiến, trong đó có ý kiến của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính cho VGU | 03/TB-BGDĐT | Vụ Tổ chức cán bộ |  | 05/01/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
8 | Bổ nhiệm nhân sự Phó hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu, giao vụ Tổ chức cán bộ sắp xếp lịch để Bộ trưởng - Chủ tịch hội đồng Trường phỏng vấn trực tiếp với các ứng viên | 03/TB-BGDĐT | Vụ Tổ chức cán bộ |  | 10/01/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
9 | Chỉnh lý Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2383/VPCP-TCCV | Vụ Tổ chức cán bộ |  | 30/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn)
10 | Nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về khái niệm trường đại học tư thục hoạt hoạt động không vì lợi nhuận | 1604/VPCP-KGVX | Vụ Tổ chức cán bộ |  | 05/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn)
11 | Thẩm định hồ sơ và nội dung Đề án Thành lập trung tâm tin học trực thuộc cục công nghệ thông tin | 1775/29-3 | Vụ Tổ chức cán bộ |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
12 | Đề án kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động Viện Khoa học GD VN | 1839/31-3 | Vụ Tổ chức cán bộ |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
13 | Ban hành QĐ thành lập Ban soạn thảo nghị quyết của Cp về huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho phát triển giáo dục, đào tạo | 1918/4-4 | Vụ Tổ chức cán bộ |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
14 | Thành lập Tổ công tác điều tra và tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 | 1922/4-4 | Vụ Tổ chức cán bộ |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
15 | Báo cáo Bộ Nội vụ về thống kê việc đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức vào cuối nhiệm kì | Tờ trình ngày 4-4-2017 | Vụ Tổ chức cán bộ |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
16 | Trình TTg Cp phê duyệt chủ trương thành lập Trường ĐH SP Kỹ thuật thuộc ĐH Đà Nẵng | 1941/5-4-2017 | Vụ Tổ chức cán bộ |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
17 | Trình TTg Cp phê duyệt chủ trương thành lập Trường ĐH SP Kỹ thuật thuộc ĐH Đà Nẵng | 1941/5-4 | Vụ Tổ chức cán bộ |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
18 | Nghị định thay thế Nghị định số 115/2010/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục | 132/TB-BGDĐT | Vụ Tổ chức cán bộ |  | 31/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
19 | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt Đức | 132/TB-BGDĐT | Vụ Tổ chức cán bộ |  | 31/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
20 | Dự thảo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; xác định vị trí, việc làm; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đề xuất tuyển dụng, trình Bộ trưởng | 132/TB-BGDĐT | Vụ Tổ chức cán bộ | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 25/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
21 | Yêu cầu rút toàn bộ cán bộ, công chức của Bộ hiện đang kiêm nhiệm tại các dự án, đề án, chương trình về công tác tại đơn vị chủ quản, trường hợp đặc biệt báo cáo Bộ trưởng | 132/TB-BGDĐT | Vụ Tổ chức cán bộ | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
22 | Rà soát hợp đồng lao động, căn cứ nhu cầu sử dụng lao động của đơn vị để duy trì hợp đồng nhưng chỉ được duy trì đến khi tổ chức thi tuyển, xét tuyển; nếu không đạt phải chấm dứt hợp đồng | 132/TB-BGDĐT | Vụ Tổ chức cán bộ | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
23 | Hoàn thành dứt điểm việc đánh giá cán bộ, công chức, đặc biệt là việc đánh giá lãnh đạo cấp trưởng, phó | 132/TB-BGDĐT | Vụ Tổ chức cán bộ | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học Nguyen Duc Duy Cao Tien Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh Phó Chánh Văn phòng Vũ Đình Giáp Phó Chánh Văn phòng Trần Quang Nam Nguyễn Sinh Thành Nguyễn Thị Hạnh Hoàng Mai Diễn Thư ký Thứ trưởng Nguyễn Bá Thạc Thư ký Thứ trưởng Cao Xuân Tuấn Nguyễn Thùy Linh Dương Ngô Minh Nam Nguyễn Thị Minh Phượng Phùng Thanh Thủy Trần Thanh Tâm Nguyễn Thị Thanh Tú Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Hùng Chính Thư ký Bộ trưởng Nguyễn Văn Cừ Cục CNTT Admin | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
24 | Khẩn trương hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và xây dựng vị trí việc làm của đơn vị, trình lãnh đạo Bộ phụ trách cho ý kiến, gửi Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp chung | 225/TB-BGDĐT. | Vụ Tổ chức cán bộ | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 30/04/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
25 | Hoàn thiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của cơ quan Bộ theo hướng bám sát vào việc nâng cao năng lực pháp chế của cán bộ, công chức | 225/TB-BGDĐT. | Vụ Tổ chức cán bộ | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 30/04/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
26 | Rà soát và sắp xếp thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ năm 2017, chuyển Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, trình Bộ trưởng. Đối với các nhiệm vụ đã được phê duyệt trong chương trình công tác năm 2017, các đơn vị khẩn trương xây dựng dự toán chi tiết, chuyển về Văn phòng để tổng hợp | 132/TB-BGDĐT | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
27 | Xây dựng phần mềm theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo, kết luận của Bộ trưởng | 225/TB-BGDĐT | Văn Phòng Bộ Cục Công nghệ thông tin |  | 01/01/1970 | Đã hoàn thành (đúng hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
28 | Đề xuất phương án tăng cường các điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức cơ quan Bộ | 225/TB-BGDĐT. | Văn Phòng Bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính | Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban Quản lý Dự án xây dựng trường Đại học Việt Đức Ban Quản lý Dự án Xây dựng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Văn phòng Dự án Phát triển bền vững CTĐT kỹ sư chất lượng cao giai đoạn 2013 - 2017 Dự án Phát triển Giáo dục THPT giai đoạn 2 Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 Bộ phận thường trực đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông Dự án Hỗ trợ Đổi mới giáo dục phổ thông | 30/04/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
29 | Bố trí nguồn lực, tập trung hoàn thiện việc cải tạo các phòng họp, phòng tiếp khách quốc tế; trang bị thiết bị và các điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức cơ quan trên cơ sở rà soát, quy hoạch, sắp xếp chỗ làm việc cho cán bộ, công chức | 132/TB-BGDĐT | Văn Phòng Bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
30 | Hoàn thành văn bản trả lời 129 kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV | 54/TB-BGDĐT | Văn Phòng Bộ | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 15/02/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
31 | Báo cáo công tác quản lý nhà nước về giáo dục giai đoạn 2011-2016 và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Thanh tra chuyên đề năm 2017 của Thanh tra Chính phủ. | 147/TB-BGDĐT | Văn Phòng Bộ | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
32 | góp ý dự thảo | tại cv 123 | Văn Phòng Bộ | Vụ Tổ chức cán bộ Cao Tien | 31/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | cvp
33 | Báo cáo Quốc hội quý II | 33/QH | Văn Phòng Bộ | Vụ Tổ chức cán bộ Cao Tien | 27/04/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
34 | Văn phòng (Phòng tổng hợp) trình Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ | 13317/QH | Văn Phòng Bộ |  | 13/04/2017 | Sắp hết hạn (7 ngày) |  | Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
35 | Đề xuất phương án tăng cường các điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức cơ quan Bộ, trình Bộ trưởng phương án sơ bộ trước ngày 30 tháng 4 năm 2017 | 225/TB-BGDĐT | Văn Phòng Bộ | Vụ Kế hoạch - Tài chính | 30/04/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
36 | Văn phòng thực hiện cơ chế theo dõi, đôn đốc, cảnh báo các đơn vị về thực hiện nhiệm vụ được giao hàng tuần; đặc biệt là các nhiệm vụ cấp trên giao quá hạn chưa hoàn thành, các nhiệm vụ sắp hết hạn xử lý. Tại các phiên họp giao ban, Văn phòng có đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, chỉ rõ nguyên nhân của các nhiệm vụ chậm hoàn thành | 225/TB-BGDĐT | Văn Phòng Bộ | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
37 | Các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện 09 nhiệm vụ chủ yếu và 05 giải pháp cơ bản trong Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017, đề xuất cụ thể về nguồn lực để ưu tiên triển khai; Văn phòng tổng hợp chung vào tài liệu giao ban tháng 4 năm 2017 | 225/TB-BGDĐT | Văn Phòng Bộ | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 20/04/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
38 | Ban hành chương trình, kế hoạch hành động của bộ, cơ quan, địa phương mình để triển khai thực hiện Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong quý I năm 2017 | 113/NQ-CP | Văn Phòng Bộ |  | 31/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
39 | Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Bộ và Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống e-office | 132/TB-BGDĐT | Văn Phòng Bộ | Vụ Tổ chức cán bộ Cục Công nghệ thông tin | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
40 | Hoàn thành quyết toán tài chính năm 2016, báo cáo Bộ trưởng | 132/TB-BGDĐT | Văn Phòng Bộ | Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
41 | Chuẩn bị nội dung làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương; Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo | 132/TB-BGDĐT | Văn Phòng Bộ | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
42 | Ký QĐ cho phép trường ĐH Đại Nam (VN) và Trường ĐH Nghĩa Thủ (Đài Loan) thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng thạc sĩ tài chính | 238/16-1 | Cục Đào tạo với nước ngoài |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
43 | Rà soát những khó khăn, vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thực hiện trong triển khai E-office, tham mưu, đề xuất giao trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị để đẩy mạnh E-office; đẩy mạnh dịch vụ công và chính phủ điện tử | 147/TB-BGDĐT | Cục Công nghệ thông tin | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh Vụ Giáo dục Đại học | 18/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
44 | Rà soát việc ký kết hợp đồng với Viettel trong việc xây dựng và triển khai phần mềm, hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác thi và tuyển sinh | 147/TB-BGDĐT | Cục Công nghệ thông tin | Vụ Kế hoạch - Tài chính Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục | 14/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
45 | Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt nâng cấp hạ tầng, đường truyền mạng; nâng cấp hệ thống e-office để khắc phục các hạn chế, bất cập hiện nay. | 225/TB-BGDĐT | Cục Công nghệ thông tin | Văn Phòng Bộ | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
46 | Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập, gửi xin ý kiến góp ý rộng rãi của xã hội trong tháng 3 năm 2017 | 147/TB-BGDĐT | Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Thứ trưởng Bùi Văn Ga
47 | Trả lời Chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Sơn - Đà Nẵng liên quan đến việc hưởng lương đại học cho giáo viên từ cao đẳng học lên đại học. | QH XIV | Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục | Văn Phòng Bộ | 05/04/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
48 | Trả lời chất vấn của ĐBQH Phạm Thị Thu Trang - Quảng Ngãi liên quan đến vấn đề đạo đức nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. | QH XIV | Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục | Văn Phòng Bộ | 08/04/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
49 | Tổ chức khảo sát, đánh giá các chính sách đang áp dụng để có căn cứ đề xuất với Chính phủ sửa đổi, bổ sung chính sách thu hút, tạo động lực và thu hút đội ngũ giáo viên về công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở các địa bàn vùng khó khăn. | 260/QĐ-BGDĐT | Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục | Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Dân tộc Nguyễn Thị Hạnh Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh | 30/09/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
50 | Làm việc với Bộ Nội vụ để điều chỉnh quy định về chứng chỉ ngoại ngữ đối với các giáo viên | 260/QĐ-BGDĐT | Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục | Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 | 01/12/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
51 | Xây dựng Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở GDĐH và các trường cao đẳng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. | 260/QĐ-BGDĐT | Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục | Vụ Giáo dục Đại học Học viện Quản lý giáo dục | 01/10/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
52 | Rà soát việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng giáo viên mầm non ở tất cả các cơ sở giáo dục và khẩn trương xây dựng đề án chỉ tiêu biên chế theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, gửi Bộ Nội vụ phê duyệt nhằm sắp xếp, bố trí và sử dụng hợp lý, hiệu quả và có biện pháp lâu dài để quy hoạch, tuyển dụng, bố trí đủ giáo viên mầm non. | 260/QĐ-BGDĐT | Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục |  | 01/12/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
53 | Xây dựng đề cương đánh giá thực trạng chất lượng của đội ngũ giáo sư, phó giáo sư và nghiên cứu chế độ, chính sách phù hợp đối với nhà giáo được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư | Email | Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục |  | 12/04/2017 | Sắp hết hạn (7 ngày) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
54 | Tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp "thay lời tri ân" chào mừng ngày 20/11/2017 | Tờ trình ngày 3-4-2017 | Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
55 | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư | 132/TB-BGDĐT | Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục |  | 10/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
56 | Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục hoàn thiện theo quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông, trình Bộ trưởng duyệt ký ban hành | 74/TB-BGDĐT | Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục |  | 30/06/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
57 | Hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Kỳ thi THPT QG và công tác tuyển sinh ĐH, CĐ | 10/CT-TTG | Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Vụ Giáo dục Đại học |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Thứ trưởng Bùi Văn Ga
58 | Tăng cường công tác truyền thông nhằm cung cấp thông tin một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi THPTQG và tuyển sinh ĐH, CĐ | 10/CT-TTG | Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Vụ Giáo dục Đại học |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Thứ trưởng Bùi Văn Ga
59 | Đổi mới công tác tổ chức thi và tuyển sinh theo lộ trình, đồng bộ với quá trình đổi mới dạy và học, tránh tạo áp lực cho học sinh và phụ huynh học sinh. | 260/QĐ-BGDĐT | Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục | Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Sinh Thành | 30/12/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
60 | Thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục và khảo thí của Trường ĐH Vinh | Tờ trình ngày 29-3-2017 | Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
61 | Đề án tổ chức Olympic Vật lí Châu Á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam | 132/TB-BGDĐT | Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục |  | 31/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
62 | Hoàn thành Thông tư quy định về quy chế thi và cấp chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ | 132/TB-BGDĐT | Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục | Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
63 | Soạn thảo Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế (trình Thủ tướng Chính phủ tháng 6 năm 2017) | 132/TB-BGDĐT | Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục |  | 09/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
64 | . Ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác thanh tra, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 | 225/TB-BGDĐT. | Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Vụ Giáo dục Đại học |  | 15/04/2017 | Sắp hết hạn (7 ngày) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
65 | Rà soát, đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ, kỷ cương nề nếp của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, gắn với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục | 225/TB-BGDĐT. | Thanh tra | Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học | 30/04/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
66 | Hoàn thành việc chuyển giao các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao về SCIC trước tháng 12 năm 2017. | 27/NQ-CP | Thanh tra |  | 30/11/2017 | Đang thực hiện (trong hạn)
67 | Rà soát, đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ, kỷ cương nề nếp của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, gắn với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục, hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2017 | 225/TB-BGDĐT | Thanh tra |  | 30/04/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
68 | Xây dựng kế hoạch chi tiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục và Luật giáo dục đại học, thành lập Ban soạn thảo | 132/TB-BGDĐT | Vụ Pháp chế Vụ Giáo dục Đại học |  | 15/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
69 | Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch chi tiết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục và Luật giáo dục đại học, trong đó cần nêu rõ lý do chính, cụ thể của việc sửa đổi Luật, có thống kê số liệu, phụ lục minh chứng, gửi Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội | 225/TB-BGDĐT. | Vụ Pháp chế Vụ Giáo dục Đại học |  | 15/04/2017 | Sắp hết hạn (7 ngày) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
70 | Biên soạn Sổ tay hướng dẫn soạn thảo văn bản, đảm bảo thống nhất để các đơn vị chủ động trong việc soạn thảo, ban hành văn bản | 147/TB-BGDĐT | Vụ Pháp chế |  | 31/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
71 | Rà soát, nghiên cứu đề xuất quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản, đề án của cấp trên tại cơ quan Bộ; tăng cường tham khảo các ý kiến góp ý, đề xuất của các nhà khoa học, quản lý thông qua các đề tài nghiên cứu/dự án hỗ trợ kỹ thuật | 225/TB-BGDĐT | Vụ Pháp chế |  | 20/04/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
72 | Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch chi tiết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục, trong đó cần nêu rõ lý do chính, cụ thể của việc sửa đổi Luật, có thống kê số liệu, phụ lục minh chứng, gửi Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội trước ngày 15 tháng 4 năm 2017 | 225/TB-BGDĐT | Vụ Pháp chế |  | 15/04/2017 | Sắp hết hạn (7 ngày) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
73 | Rà soát, nghiên cứu đề xuất quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản, đề án của cấp trên tại cơ quan Bộ; tăng cường tham khảo các ý kiến góp ý, đề xuất của các nhà khoa học, quản lý thông qua các đề tài nghiên cứu/dự án hỗ trợ kỹ thuật | 225/TB-BGDĐT. | Vụ Pháp chế |  | 20/04/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
74 | Ký thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo VN và Bộ GD Đại học và giao thông đường bộ Xri Lan-ca | 1963/5-4 | Vụ Hợp tác Quốc tế |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
75 | Nghị định thay thế Nghị định số 73/2012/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục | 132/TB-BGDĐT | Vụ Hợp tác Quốc tế |  | 25/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
76 | Chỉ đạo Viện Nghiên cứu Sư phạm thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Viện nghiên cứu Giáo dục thuộc Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đề án tự chủ 100% theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; hoàn thành đề án kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của 2 Viện này | 132/TB-BGDĐT | Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường |  | 31/12/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
77 | Chỉ đạo Viện Nghiên cứu Sư phạm thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Viện nghiên cứu Giáo dục thuộc Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đề án tự chủ 100% theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; hoàn thành đề án kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của 2 Viện này | 132/TB-BGDĐT | Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường |  | 31/12/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
78 | Tập trung phòng chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người xâm nhiễm vào Việt Nam | 427/CĐ-TTg | Vụ Công tác học sinh, sinh viên |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
79 | Tăng cường giáo dục, hướng dẫn kĩ năng, biện pháp giúp trẻ em, học sinh nâng cao năng lực nhận biết, phòng tránh bị xâm hại | 2325a/VPCP-KGVX | Vụ Công tác học sinh, sinh viên |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
80 | Trả lời chất vấn của ĐBQH Phạm Thị Thu Trang - Quảng Ngãi liên quan đến việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng làm việc cho học sinh, sinh viên. | QH XIV | Vụ Công tác học sinh, sinh viên | Văn Phòng Bộ | 05/04/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
81 | Rà soát và phối hợp với các bộ, ngành liên quan để sửa đổi, bổ sung các chế độ học bổng, chính sách ưu đãi cho học sinh, sinh viên. | 260/QĐ-BGDĐT | Vụ Công tác học sinh, sinh viên | Vụ Kế hoạch - Tài chính | 01/12/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
82 | Nghiên cứu và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc áp dụng chính sách cho vay để đóng học phí và hỗ trợ chi phí học tập. | 260/QĐ-BGDĐT | Vụ Công tác học sinh, sinh viên | Vụ Kế hoạch - Tài chính | 01/09/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
83 | Xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. | 260/QĐ-BGDĐT | Vụ Công tác học sinh, sinh viên | Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học | 31/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng
84 | Phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan sớm rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới các quy định quy chuẩn bữa ăn trong trường học. | 260/QĐ-BGDĐT | Vụ Công tác học sinh, sinh viên | Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học | 01/08/2018 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
85 | Triển khai các giải pháp phát triển toàn diện năng lực, thể chất, nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. | 260/QĐ-BGDĐT | Vụ Công tác học sinh, sinh viên | Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Đại học | 11/01/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng
86 | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp | 132/TB-BGDĐT | Vụ Công tác học sinh, sinh viên |  | 31/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
87 | Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường | 132/TB-BGDĐT | Vụ Công tác học sinh, sinh viên |  | 20/04/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
88 | Ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường triển khai thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/5, nghỉ hè và kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia 2017. | 166/TB-VPCP | Vụ Công tác học sinh, sinh viên |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
89 | Có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên, góp phần xây dựng xã hội học tập. | 260/QĐ-BGDĐT | Vụ Giáo dục Thường xuyên | Vụ Giáo dục Trung học | 01/12/2018 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
90 | . Vụ Giáo dục dân tộc chủ động làm việc với 2 đại học quốc gia chuẩn bị nội dung để tổ chức Hội thảo (tọa đàm) về phát triển giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp vùng Tây Nguyên vào tháng 5 năm 2017, vùng Tây Bắc vào tháng 6 năm 2017 | 147/TB-BGDĐT | Vụ Giáo dục Dân tộc |  | 31/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
91 | Triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý giáo dục dân tộc” (bản đồ số hóa) | 260/QĐ-BGDĐT | Vụ Giáo dục Dân tộc | Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Đại học | 01/11/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
92 | Báo cáo kết quả xử lý, khắc phục các kiến nghị của Thanh tra CP về việc thực hiện Đề án 1640 tại 12 địa phương | 1837/31-3 | Vụ Giáo dục Dân tộc |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
93 | Triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 2455/KL-TTCP ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015; rà soát, tổng hợp kết quả xử lý, khắc phục các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ đối với 12 tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Sơn La, Lào Cai, Nghệ An, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Định, Bình Phước, An Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng để báo cáo Bộ trưởng | 33/TB-BGDĐT | Vụ Giáo dục Dân tộc | Vụ Kế hoạch - Tài chính | 28/02/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
94 | Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục quán triệt nội dung, chương trình giảng dạy Hán Nôm; Nghiên cứu nội dung, chương trình giảng dạy Hán Nôm phù hợp đưa vào chương trình giáo dục phổ thông mới. | 260/QĐ-BGDĐT | Vụ Giáo dục Trung học | Dự án Hỗ trợ Đổi mới giáo dục phổ thông | 30/12/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
95 | Hoàn thiện dự thảo Thông tư về tiêu chuẩn chương trình và tổ chức hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông, đăng tải lên mạng xin ý kiến góp ý rộng rãi để ban hành trong tháng 4 năm 2017; Thông tư về tiêu chuẩn của tổ chức được phép biên soạn sách giáo khoa, tiêu chí đánh giá sách giáo khoa và tổ chức hoạt động của hội đồng thẩm định sách giáo khoa, ban hành trong tháng 6 năm 2017 | 132/TB-BGDĐT | Vụ Giáo dục Trung học | Vụ Pháp chế Dự án Hỗ trợ Đổi mới giáo dục phổ thông | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
96 | Tổng hợp từ các địa phương báo cáo về các cuộc thi, hội thi, các cuộc giao lưu dành cho giáo viên và học sinh, trình Bộ trưởng | 33/TB-BGDĐT | Vụ Giáo dục Trung học |  | 28/02/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
97 | Thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục. | 260/QĐ-BGDĐT | Vụ Giáo dục Tiểu học Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam |  | 29/01/2017 | Đã hoàn thành (quá hạn) |  | Bộ trưởng
98 | Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đắc Quỳnh - Sơn La liên quan đến việc thực hiện Mô hình trường học mới (VNEN): Vụ GDTH chuyển VP trước ngày 11/4 | QH XIV | Vụ Giáo dục Tiểu học | Văn Phòng Bộ | 11/04/2017 | Sắp hết hạn (7 ngày) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
99 | Vụ GDTH hoàn thiện dự thảo, trình xin ý kiến Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa và chuyển về VP (PTH) | 13317/QH | Vụ Giáo dục Tiểu học | Văn Phòng Bộ Nguyen Duc Duy | 11/04/2017 | Sắp hết hạn (7 ngày) |  | Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
100 | Chỉ đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hoàn thành chương trình khung đào tạo văn bằng 2 cho giáo viên trung học phổ thông, trung học cơ sở được điều chuyển dạy mầm non, tiểu học và chỉ đạo các cơ sở đào tạo tổ chức thực hiện. | 147/TB-BGDĐT | Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học |  | 18/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
101 | Rà soát, làm việc với từng đơn vị cụ thể, xây dựng phương án báo cáo Bộ trưởng về cơ chế quản lý tài chính của các đơn vị đang sử dụng con dấu, tài khoản riêng | 225/TB-BGDĐT. | Vụ Kế hoạch - Tài chính | Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Pháp chế | 30/04/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
102 | Hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập, thống nhất với Văn phòng Chính phủ trước khi trình Chính phủ | 147/TB-BGDĐT | Vụ Kế hoạch - Tài chính |  | 18/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
103 | Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu, đề xuất soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2020 | 147/TB-BGDĐT | Vụ Kế hoạch - Tài chính |  | 15/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
104 | Căn cứ Công văn số 720/BTC-HCSN ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính báo cáo thực trạng, khó khăn vướng mắc trong quá trình soạn thảo dự thảo Quyết định về phát triển giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020 | 147/TB-BGDĐT | Vụ Kế hoạch - Tài chính |  | 15/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Thứ trưởng Bùi Văn Ga
105 | Hoàn thành Báo cáo đề xuất phương án tổng thể về điều chỉnh lại quy hoạch Dự án Làng Đại học tại Hòa Quý - Điện Ngọc (quy hoạch phát triển đại học trong khu vực, nguồn lực con người, nguồn lực về vốn… để thực hiện) | 147/TB-BGDĐT | Vụ Kế hoạch - Tài chính |  | 15/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
106 | Phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng báo cáo Quốc hội về miễn học phí giáo dục mầm non 5 tuổi người dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn và học sinh trung học cơ sở lộ trình đến năm 2020. | 260/QĐ-BGDĐT | Vụ Kế hoạch - Tài chính | Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Nguyễn Sinh Thành Nguyễn Thị Hạnh Phó Chánh Văn phòng Vũ Đình Giáp | 30/04/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
107 | Phối hợp với các bộ, ngành đề xuất sửa đổi cơ chế đầu tư giáo dục cho phù hợp nhằm tác động tích cực tới việc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. | 260/QĐ-BGDĐT | Vụ Kế hoạch - Tài chính | Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em | 28/02/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng
108 | Báo cáo quý II việc thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP | 19-2017/NQ-CP | Vụ Kế hoạch - Tài chính |  | 15/06/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Chính phủ
109 | Rà soát, tập hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền trước tháng 6 năm 2017 về các dự án thua lỗ kéo dài, không có khả năng phục hồi | 27/NQ-CP | Vụ Kế hoạch - Tài chính |  | 31/05/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Chính phủ
110 | Công bố đầy đủ danh mục doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ trên 50% sở hữu thuộc thẩm quyền quản lý, bao gồm kế hoạch và lộ trình thoái vốn hàng năm đảm bảo hoàn thành thoái vốn trước năm 2019. | 27/NQ-CP | Vụ Kế hoạch - Tài chính |  | 31/05/2017 | Đang thực hiện (trong hạn)
111 | Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2017 | 492/VPCP-KGVX | Vụ Kế hoạch - Tài chính |  | 30/09/2017 | Đang thực hiện (trong hạn)
112 | Điều chỉnh Hiệp định dự án Xây dựng Trường ĐH Việt - ĐỨc | 1972/5-4 | Vụ Kế hoạch - Tài chính |  | 14/04/2017 | Sắp hết hạn (7 ngày) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
113 | Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng trường Dự bị ĐH TW Nha Trang tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa | 1891/3-4 | Vụ Kế hoạch - Tài chính |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
114 | Phê duyệt Kế hoạch hoạt động, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kế hoạch tài chính năm 2017 của Ban quản lý Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT | 1888/3-4 | Vụ Kế hoạch - Tài chính |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
115 | Quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm có đào tạo giáo viên các môn Ngoại ngữ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục,Giáo dục hướng nghiệp... | 126/TB-BGDĐT | Vụ Kế hoạch - Tài chính |  | 03/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Thứ trưởng Bùi Văn Ga
116 | Ban hành quy chế quản lý và giám sát DA Nâng cấp trường ĐH Cần Thơ | 1741/28-3 | Vụ Kế hoạch - Tài chính |  | 10/04/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
117 | Đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đảm bảo Thông tư hướng dẫn Bộ chuẩn quy hoạch cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông cấp tỉnh, thành phố được ban hành | 180/TB-BGDĐT | Vụ Kế hoạch - Tài chính |  | 31/05/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
118 | Nhóm chuyên gia của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với các vụ bậc học và Vụ Kế hoạch - Tài chính hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn Bộ chuẩn | 180/TB-BGDĐT | Vụ Kế hoạch - Tài chính |  | 18/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
119 | Báo cáo tình hình hoạt động, định hướng của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán | 132/TB-BGDĐT | Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán |  | 10/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
120 | Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông năm 2017. | 260/QĐ-BGDĐT | Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | Dự án Hỗ trợ Đổi mới giáo dục phổ thông | 30/12/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
121 | Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đắc Quỳnh - Sơn La liên quan đến việc thực hiện Mô hình trường học mới (VNEN): Viện KHGD chuyển Vụ GDTH trước ngày 05/4/2017 | QH XIV | Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | Vụ Giáo dục Tiểu học Phó Chánh Văn phòng Trần Quang Nam | 30/06/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | 2
122 | Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục địa phương và nhà trường trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới | 260/QĐ-BGDĐT | Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | Dự án Hỗ trợ Đổi mới giáo dục phổ thông | 30/12/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
123 | Đánh giá toàn diện, có giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) | 260/QĐ-BGDĐT | Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | Vụ Giáo dục Tiểu học Phó Chánh Văn phòng Trần Quang Nam | 15/03/2017 | Đã hoàn thành (quá hạn) |  | Bộ trưởng
124 | Viện KHGDVN chuyển kết quả đánh giá VNEN về Vụ GDTH | 13317/QH | Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | Vụ Giáo dục Tiểu học Phó Chánh Văn phòng Trần Quang Nam | 05/04/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
125 | Đề xuất các vấn đề nghiên cứu 5 năm thuộc lĩnh vực mầm non, phổ thông, đại học | 1776/29-3 | Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
126 | Đề xuất các vấn đề nghiên cứu 5 năm của một số lĩnh vực | 1777/29-3 | Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
127 | Xây dựng báo cáo phân tích các chỉ số phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương hằng năm | 132/TB-BGDĐT | Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam |  | 31/12/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
128 | Thành lập Tổ công tác tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam để rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ về Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, Khung trình độ quốc gia Việt Nam | 225/TB-BGDĐT. | Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | Vụ Giáo dục Đại học | 15/04/2017 | Sắp hết hạn (7 ngày) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
129 | Về kế hoạch tổng thể phát triển Trường (Master Plan), đề nghị VGU tiếp tục làm việc với tư vấn để hoàn thiện, trình chủ tịch hội đồng Trường | 03/TB-BGDĐT | Ban Quản lý Dự án xây dựng trường Đại học Việt Đức |  | 05/01/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
130 | Bộ trưởng - Chủ tịch hội đồng trường sẽ xem xét và có ý kiến chỉ đạo. Nếu thấy cần thiết, VGU mời chuyên gia tư vấn sang Việt Nam báo cáo chi tiết Kế hoạch | 03/TB-BGDĐT | Ban Quản lý Dự án xây dựng trường Đại học Việt Đức |  | 31/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
131 | Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế tự chủ của các trường đại học; hoàn thành báo cáo đánh giá về các trường ngoài công lập và tổ chức Hội nghị các trường đại học ngoài công lập | 225/TB-BGDĐT. | Vụ Giáo dục Đại học Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam |  | 30/04/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
132 | Vụ Giáo dục Đại học hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành quy định về đào tạo liên thông giữa các trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo của giáo dục đại học | 147/TB-BGDĐT | Vụ Giáo dục Đại học |  | 31/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Thứ trưởng Bùi Văn Ga
133 | Rà soát Luật giáo dục đại học; lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học | 260/QĐ-BGDĐT | Vụ Giáo dục Đại học | Văn Phòng Bộ Văn phòng Ban cán sự Đảng Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Mầm non Vụ Giáo dục Tiểu học Vụ Giáo dục Trung học Vụ Giáo dục Dân tộc Vụ Giáo dục Thường xuyên Vụ Giáo dục Quốc phòng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vụ Hợp tác Quốc tế Vụ Pháp chế Vụ Thi đua Khen thưởng Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Cục Công nghệ thông tin Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh | 30/05/2018 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
134 | Triển khai xây dựng Đề án tự chủ giáo dục đại học, Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2017. | 260/QĐ-BGDĐT | Vụ Giáo dục Đại học | Vụ Kế hoạch - Tài chính | 30/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng
135 | Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học. | 260/QĐ-BGDĐT | Vụ Giáo dục Đại học | Vụ Tổ chức cán bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính Thanh tra Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Cao Tien Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh Phùng Thanh Thủy Trần Thanh Tâm | 30/12/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
136 | Nghiên cứu chính sách tăng hỗ trợ cho các học sinh dân tộc thiểu số, học sinh miền núi và hải đảo thi đỗ đại học | 260/QĐ-BGDĐT | Vụ Giáo dục Đại học | Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Dân tộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | 30/12/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
137 | Trả lời chất vấn của ĐBQH Phạm Thị Thu Trang - Quảng Ngãi liên quan đến việc đào tạo gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu thị trường lao động. | QH XIV | Vụ Giáo dục Đại học | Văn Phòng Bộ | 05/04/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
138 | Rà soát quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học trên cơ sở kiểm định chất lượng đào tạo, phân tầng, xếp hạng, cơ cấu đào tạo. | 260/QĐ-BGDĐT | Vụ Giáo dục Đại học | Vụ Kế hoạch - Tài chính Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh Trần Thanh Tâm | 01/01/2018 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
139 | Điều chỉnh mạng lưới các trường đại học, áp dụng các chuẩn đảm bảo chất lượng trường và ngành | 260/QĐ-BGDĐT | Vụ Giáo dục Đại học | Vụ Kế hoạch - Tài chính Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Nguyễn Thị Thanh Tú Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh | 01/01/2018 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
140 | Rà soát cơ chế, chính sách hoàn thiện cơ sở pháp lý để thực hiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học | 260/QĐ-BGDĐT | Vụ Giáo dục Đại học | Vụ Kế hoạch - Tài chính Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh | 30/12/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
141 | Trình Chính phủ các ngành, chuyên ngành đặc biệt gắn với nhu cầu của các bộ, ngành, địa phương phục vụ cho chương trình về tái cơ cấu và nâng cao năng suất lao động để đầu tư theo hướng vươn cao thành một đề án là những ngành chất lượng cao. | 260/QĐ-BGDĐT | Vụ Giáo dục Đại học | Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Hợp tác Quốc tế Nguyễn Thùy Linh Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh | 31/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng
142 | Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, thực hiện hiệu quả chính sách cử tuyển đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, gắn đào tạo với nhu cầu và bố trí việc làm tại địa phương | 260/QĐ-BGDĐT | Vụ Giáo dục Đại học | Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Dân tộc Nguyễn Thị Hạnh Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh | 01/12/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
143 | Nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nhân tài, giải quyết việc làm tại địa phương cho sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi là người dân tộc thiểu số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dân tộc thiểu số. | 260/QĐ-BGDĐT | Vụ Giáo dục Đại học | Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Dân tộc Nguyễn Thị Hạnh Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh | 01/12/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
144 | Phối hợp với Bộ Nội vụ và Ủy ban Dân tộc để có chính sách tổng thể ưu tiên chế độ cho học sinh, sinh viên cử tuyển, trong đó tập trung vào giải pháp tạo cơ hội để họ có việc làm sau khi về địa phương. | 260/QĐ-BGDĐT | Vụ Giáo dục Đại học | Vụ Kế hoạch - Tài chính Vụ Giáo dục Dân tộc Nguyễn Thị Hạnh Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh | 01/12/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
145 | Phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành khác tăng cường công tác dự báo nhu cầu nguồn nhân lực đặc biệt phải có dự báo sau đó mới quy hoạch. | 260/QĐ-BGDĐT | Vụ Giáo dục Đại học | Vụ Kế hoạch - Tài chính Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh | 01/12/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
146 | Trong kỳ tuyển sinh năm 2017 nếu như trường nào không báo cáo, báo cáo không đúng, số sinh viên không có việc làm hoặc có số sinh viên không có việc làm cao thì sẽ có giải pháp để hạn chế chỉ tiêu tuyển sinh. | 260/QĐ-BGDĐT | Vụ Giáo dục Đại học | Vụ Kế hoạch - Tài chính Thanh tra Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Mạnh Phùng Thanh Thủy | 01/12/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
147 | Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tự chủ giáo dục đại học: tháng 01/2017 xin ý kiến các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; tháng 02/2017 xin ý kiến các bộ, ngành và các chuyên gia độc lập; tháng 3/2017, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án; | 33/2016/QH14 | Vụ Giáo dục Đại học | Vụ Kế hoạch - Tài chính | 31/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
148 | Chỉ đạo dự thảo văn bản chỉ đạo các cơ sở GDĐH tham gia vào đón bắt xu cuộc cách mạng 4.0 | pxnha@moet.gov.vn | Vụ Giáo dục Đại học | Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Chánh Văn phòng Nguyễn Viết Lộc | 21/04/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Thứ trưởng Bùi Văn Ga
149 | Khảo sát thực trạng triển khai thí điểm NQ 77, trong đó có đi sâu và rộng nhiều cơ sở GDĐH về Hội đồng trường | Email | Vụ Giáo dục Đại học |  | 26/05/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
150 | Vụ Giáo dục Đại học học phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổ chức nghiệm thu kết quả khảo sát thực trạng nhu cầu tuyển sinh đào tạo và bồi dưỡng (của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì) | 126/TB-BGDĐT | Vụ Giáo dục Đại học | Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục Nguyễn Thị Thanh Tú | 31/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Thứ trưởng Bùi Văn Ga
151 | Hoàn thiện Đề án quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng, đại học | 126/TB-BGDĐT | Vụ Giáo dục Đại học |  | 30/06/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Thứ trưởng Bùi Văn Ga
152 | Thẩm định Bộ chỉ số đánh giá năng lực đào tạo, bồi dưỡng của các trường sư phạm (TEIDI) | 126/TB-BGDĐT | Vụ Giáo dục Đại học |  | 30/04/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Thứ trưởng Bùi Văn Ga
153 | Xây dựng Luật sửa đổi bổ sung Luật GD ĐH | 1866/3-4 | Vụ Giáo dục Đại học |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
154 | Tổ chức Hội nghị các trường ĐH ngoài công lập | 1598/22-3 | Vụ Giáo dục Đại học |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
155 | Thực hiện việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông bảo đảm chất lượng, phù hợp với định hướng đổi mới, triển khai áp dụng từ năm học 2018-2019. | 260/QĐ-BGDĐT | Dự án Hỗ trợ Đổi mới giáo dục phổ thông | Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Chánh Văn phòng Nguyễn Viết Lộc | 30/09/2018 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
156 | Phê duyệt kế hoạch tổ chức thực nghiệm CT GDPT mới | 1874/3-4-2017 | Dự án Hỗ trợ Đổi mới giáo dục phổ thông |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
157 | Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, hoàn thành trước ngày 06 tháng 4 năm 2017; hoàn thiện dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể để đưa lên mạng xin ý kiến góp ý rộng rãi | 225/TB-BGDĐT. | Dự án Hỗ trợ Đổi mới giáo dục phổ thông |  | 20/04/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
158 | Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, hoàn thành trước ngày 06 tháng 4 năm 2017; hoàn thiện dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể để đưa lên mạng xin ý kiến góp ý rộng rãi | 225/TB-BGDĐT. | Dự án Hỗ trợ Đổi mới giáo dục phổ thông |  | 20/04/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
159 | Giao các trường đại học sư phạm xây dựng chương trình đào tạo văn bằng 2 cho giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông điều chuyển dạy mầm non và tiểu học thống nhất trong toàn quốc theo các mô đun, gắn với thực tiễn, thông qua thực hành, trình Bộ trưởng | 33/TB-BGDĐT | Học viện Quản lý giáo dục |  | 15/02/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
160 | Học viện Quản lý giáo dục chủ trì, phối hợp với Dự án Phát triển giáo dục Trung học phổ thông giai đoạn 2 hoàn thiện dự thảo quy định chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông theo yêu cầu. | 74/TB-BGDĐT | Học viện Quản lý giáo dục | Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục | 28/02/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
161 | Giao Học viện Quản lý giáo dục chủ trì, phối hợp với các chuyên gia xây dựng khung năng lực các chức danh vị trí lãnh đạo sở và phòng giáo dục và đào tạo, có tính chất chuyên biệt của ngành Giáo dục (không chồng chéo với các tiêu chí của Bộ Nội vụ) để phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng; trên cơ sở đó, xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng cho các đối tượng liên quan. | 74/TB-BGDĐT | Học viện Quản lý giáo dục |  | 31/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
162 | Giao Học viện Quản lý giáo dục chủ trì, phối hợp với các chuyên gia xây dựng các chuẩn chức danh đã nêu; trên cơ sở đó, xây dựng và tổ chức các chương trình bồi dưỡng đạt chuẩn. | 74/TB-BGDĐT | Học viện Quản lý giáo dục |  | 30/04/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
163 | Đề án xây dựng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành theo định hướng mô hình đại học 4.0 | 8979 | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành |  | 10/04/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
164 | Báo cáo thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ GD ĐT về việc chuyển đổi trường dân lập sang loại hình tư thục của Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn | 8683 | Trường ĐH công nghệ Sài Gòn |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
165 | Triển khai Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử sau khi có ý kiến chỉ đạo của PTT Vũ Đức Đam | tờ trình | NLNT |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
166 | Hoàn thành Chương trình công tác Văn phòng 2017 | Tại buổi làm việc với các đơn vị VP | Nguyễn Thùy Linh |  | 31/03/2017 | Đang thực hiện (quá hạn) |  | Nguyễn Viết Lộc
167 | Tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm. | 260/QĐ-BGDĐT | 21 | 20 30 | 01/12/2017 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
168 | Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. |  |  |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
169 | Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học |  |  |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
170 | Đánh giá toàn diện, có giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020" |  |  |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
171 | Trình Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020" |  |  |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
172 | Hướng dẫn các địa phương tổ chức rà soát, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông để từ đó triển khai quy hoạch sát với thực tế của các địa phương về số lượng và cơ cấu giáo viên. |  |  |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
173 | Tiến hành quy hoạch tổng thể lại hệ thống cơ sở đào tạo sư phạm kèm theo các tiêu chuẩn trường sư phạm hiện đại, tự chủ; kiểm định phân tầng, xếp hạng các trường sư phạm ; sắp xếp lại mạng lưới các trường sư phạm |  |  |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
174 | Thực hiện đồng bộ các giải pháp hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp. |  |  |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
175 | Kiện toàn mô hình tổ chức đào tạo cộng đồng hướng nghiệp từ xa, để làm sao hệ thống quản lý này được nền nếp và đặc biệt có hiệu quả. |  |  |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
176 | Phối hợp với Bộ Y tế để nâng cao chất lượng đào tạo và có chính sách phù hợp trong đào tạo nhân lực ngành y tế. |  |  |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
177 | Phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực cho các ngành nghề, trong đó có ngành Luật để thông tin cho các cơ sở đào tạo và toàn xã hội |  |  |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
178 | Tăng cường giải pháp kiểm định, tất cả các trường và đặc biệt các ngành phải kiểm định đánh giá chương trình để căn cứ vào kết quả kiểm định sẽ siết chỉ tiêu, tránh trường hợp đào tạo nhiều hơn là năng lực hiện có. |  |  |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
179 | Sửa đổi quy chế đào tạo tiến sĩ |  |  |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
180 | Tăng cường vai trò kiểm soát, định hướng chính sách và tạo điều kiện để hướng các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài tham gia đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao của Việt Nam; đảm bảo hoạt động của các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài này đặt trong chiến lược phát triển giáo dục của Việt Nam. |  |  |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
181 | Hoàn thiện Đề án củng cố, phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2016-2025 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2016. |  |  |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
182 | Có lộ trình siết chặt chất lượng cử tuyển và báo cáo Quốc hội kế hoạch rà soát để làm sao ưu tiên cử tuyển phải gắn với nhu cầu tuyển dụng ngay cả dân tộc. |  |  |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
183 | Rà soát, xây dựng các chuẩn giáo viên/cán bộ quản lý giáo dục, chuẩn trường sư phạm theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. |  |  |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng
184 | Đưa vào tiêu chí việc phổ cập bơi trong trường học, giảm tỷ lệ tai nạn đuối nước tại các địa phương vào tiêu chí thi đua hàng năm đối với các sở giáo dục và đào tạo |  |  |  | 01/01/1970 | Đang thực hiện (trong hạn) |  | Bộ trưởng